## Table 1
Subsystem | Action | Epic | Lises Story |  | Hour | Sprint | Status
User System | User | Quản lý thông tin cá nhân | Sửa thông tin liên hệ |  | 3 | 2 | In progress | Product backlog
|  |  | Lưu lại thông tin |  | 3 |  | In progress | Start date | 2021-04-28
|  | Quản lý lịch học | Hiển thị tất cả lịch học |  | 3 | 2 | In progress | End date | 2021-05-19
|  |  | Thêm lịch học |  | 3 |  |  | Duration (days) | 21
|  |  | Sửa lịch học |  | 3
|  |  | Xóa lịch học |  | 1
|  | Theo dõi chương trình học | Danh sách khoa | Search khoa | 3 | 2 | In progress | Note Status
|  |  | Danh sách năm | Search năm | 3 | 2 | In progress | Done: Đã hòa thành
|  | Tin tức mới | Xem thông tin mới nhất của trường |  | 2 | 3 | In progress | In progress: đang hoàn thiện
|  | Điểm số | Xem thông tin điểm số theo kỳ học |  | 3 | 3 | Not started yet | Not started yet: chưa bắt đầu
|  | Đăng kí học | Thêm thông tin đăng kí học |  | 2 | 3 | Not started yet
|  |  | Update thông tin đăng kí học |  | 3
|  | Lịch thi | Xem lịch thi |  | 2 | 2 | Not started yet
|  | Đổi mật khẩu | Update mật khẩu |  | 2 | 2 | Not started yet
Admin System | Admin | Quản lý tài khoản | Hiển thị danh sách tất cả tài khoản |  | 3 | 2 | Not started yet
|  |  | Thêm tài khoản |  | 2
|  |  | Xóa tài khoản |  | 3
|  |  | Sửa tài khoản |  | 2
|  | Quản lý chương trình đào tạo | Cập nhật chương trình đào tạo |  | 3 | 2 | Not started yet